## Errores
Identificador | Módulo Afectado | Título | Descripción del problema | Prioridad | Estado | Fecha resolución | Comentarios
1 | Nodos/Estructuras/Plan anual del servicio->importaciones | Creación diferente de nodos si se hace en nodos/plan anual del servicio o en estructuras | Al crear mediante cartografía un nodo en estructutas el código del nodo se crea como una secuencia autogenerada. Si se crea en nodos en el ds_code pone la localidad-calle-número del nodo. Todas las creaciones de nodos se tienen que crear de la misma manera, independientemente a desde donde se invoque. Tienen que crearse usando una secuencia autogenerada en el campo ds_code a excepción de las importadas que será el código proporcionado en el excel | 1 | En desarrollo | 3T 2025
2 | Nodos/Estructuras/Plan anual del servicio->importaciones | Errores en la creación de nodos en las mismas coordenadas mediante cartografía | Al crear usando la cartografía 2 nodos con las mismas coordenadas mediante el módulo nodos salta una excepción. Para evitarlo, hay que hacer un chequeo para que desde donde se cree el nodo, ya sea cartografía o manualmente y desde el módulo que sea (nodos/ estructuras/plan anual del servicio->herramientas->paquetes de actividad->importar paquete de viajes/importar paquete de frecuencias) se revise si ya existe un nodo con las mismas coordenadas y si ya existe en las creaciones manuales avise de su existencia y no cree el nuevo, y en las importaciones, use los ya existentes | 1 | En desarrollo | 3T 2025 | Aunque no es lo habitual, puede darse el caso de que necesitemos crear 2 paradas ubicadas en el mismo punto, pero con distintas denominaciones.
3 | Nodos/Estructuras/Plan anual del servicio->importaciones | Error si el nombre de la calle y pueblo es muy largo->Ds_name | “System.InvalidOperationException: Se ha producido un error al ejecutar la operaciÃ³n. Relanzada la excepción desde el método <EditActions>b__0 ---> System.ArgumentException: No se puede establecer la columna 'DS_NAME'. El valor infringe el límite de MaxLength de esta columna.” seguramente ocurrirá lo mismo en descripción. Hay que truncar tamaños | 1 | En desarrollo | 3T 2025
4 | Nodos/Estructuras/Plan anual del servicio->importaciones | Campo ds_desc se informa vacío | Al crear mediante cartografía un nodo en estructutas , nodos o importándolo, el campo ds_desc se queda vacío. Tiene que rellenarse igual que el ds_name truncando su valor para evitar excepciones relacionadas con la longitud del campo | 1 | En desarrollo | 3T 2025
5 | Estructuras | Fallos al insertar un nodo en un trayecto ya creado | Duraciones se ponen a 0 entre algunos nodos Por ejemplo DES6 ámbito 2630 abrimos módulo estructuras y seleccionamos estructura 201B. Inicialmente en ida(rojo) ID 1 distancia teórica= Distancia=0, en 2 distancia teórica= Distancia=14209 Añado nuevo nodo mediante cartografía entre 1 y 2 pulsando en la ruta marcada en rojo ahora pone Inicialmente en ida(rojo) ID 1 distancia teórica= Distancia=0, en 2 distancia teórica=16500 Distancia=0 id 3 distancia teórica= 11934 Distancia=14209 Revisar las distancias, ver como se están generando, no tiene sentido que en distandia de nodo2 ponga 0 (ya que de nodo 1 a 2 hay N metros) ni que en distancia de nodo3 ponga 14209 que es el total ya que debería poner la distancia de nodo2 a nodo3 | 1 | Pendiente | 3T 2025
6 | Estructuras | Fallos al insertar un nodo en un trayecto ya creado | En estructuras en la cartografia abierta intento crear un nuevo nodo en medio de una estructura ya creada. Si no se pone en negrita el recorrido en el que estoy creando el nuevo nodo, lo mete siempre en la vuelta y modifica el trayecto, poniendo además mal las distancias. Si no está en negrita debería avisar de que el nodo se meterá en la vuelta modificando la estructuta | 1 | Pendiente | 3T 2025
7 | Estructuras | Errores en la importación de datos desde Excel porque pinta puntos en coordenadas geográficas 0 Lat y 0 Log. | Para poder verlo, una vez que importas hay que irse a estructuras al submenú de cartografía y decir que te las muestre todas, o todos los nodos. Cuando grabas , si vuelves a abrir, desaparece el problema. | 1 | Pendiente | 3T 2025
8 | Plan Anual->Paquetes de Actividad | Excepción al importar sobre pestaña viajes | Al importar desde Excel “https://eysaservicios-my.sharepoint.com/personal/eornar_eysaservicios_com/Documents/Documentos/Licitaciones/Viajes%20y%20Frecuencias_C18.xlsx?web=1” pestaña viajes y pulsar en importar salta una excepción referencia a objeto… En DES y PRE | 1 | Pendiente | 3T 2025
9 | Estructura | Con el visor cartográfico abierto, error al eliminar nodo | En el panel de estructuras. En las listas de detalle de los nodos del trayecto de ida o el de vuelta, tienes un boton para eliminar el nodo seleccionado, cuando lo aplicas, borra el nodo y devuelve el error. | 1 | Pendiente | 3T 2025
10 | Plan Anual->Paquetes de Actividad->Editar paquete de frecuencias | Editor de paquetes de frecuencia da error cuando manipulas el visor de franjas y arrastras un punto de una franja de frecuencias fuera del recuadro que contiene el visor. | Debe hacer un calculo entre las posiciones del raton y las posiciones del recuadro que cuando esta fuera debe ser imposible. La solución estaría por ignorar esa nueva posición al estar fura de margenes o bien ponere la posición máxima del recuadro en lugar de la del raton para hacer los cálculos. | 1 | Pendiente | 3T 2025
11 | Plan Anual->Paquetes de Actividad->Editar paquete de frecuencias | En franjas, última franja siempre es 0 | En franjas y en el gráfico de franjas se necesita que siempre exista una última franja a cero. No dejar quitar o modificar esa franja a cero. | 1 | Pendiente | 3T 2025
12 | Nodos/Estructuras | Depósitos se crean con capacidad a 0 | Al crear un depósito sobre la cartografía pone su capacidad a 0 pero debería crearlos con capacidad infinita | 1 | Pendiente | 3T 2025
13 | Plan Anual->Paquetes de Actividad | Import excel de frecuencias -> Dias festivos | No funciona aplicar a tipos de día festivos . Parece que no carga al cargar mediante el excel marcando la celda de festivos | 1 | Pendiente | 3T 2025
14 | Plan Anual->Paquetes de Actividad | Import excel de frecuencias -> Temporadas | Hay una columna en el excel de importación con el nombre de la temporadas en la que debería aplicar el paquete. Si esta temporada está creada, debería aplicarla al paquete y si no está creada, debería de crearla o ignorarla | 1 | Pendiente | 3T 2025
15 | Plan Anual->Paquetes de Actividad | Import excel de frecuencias -> Líneas circulares | No admite el mismo nodo de ida y de vuelta, no permitiendo resolver las circulares. Requiere que metas un punto intermedio. El rpoblema está en el editor de frecuencias que no es capaz de trabajar con estructuras definidas de esta forma. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Aunque para la visualización de los diagramas de viaje hay que crear un punto intermedio, la línea tendrá un único sentido (ida).
16 | Plan Anual->Paquetes de Actividad | Editor de frecuencias | Error al aplicar perfiles de recorrido en el editor de frecuencias. Cuando calculas Tiempos de paso por paradas con el submenu que hay en estructuras, donde asignas un nombre a cada tipo de día del que sacas información de los tiempos de paso. Con este visor obtines perfile de recorrido y phoras de paso para los puntos intermedios de una trayecto. Cuando vas al editor de paquetes de frecuencias te aparecen en un submenu en la parte superioro del editor. Si eleges uno de esos tipos de días, aplica los tiempos de recorrido a las franjas y utiliza estos nuevos tiempos de recorrido para calcular los vehiculos. A veces funciona bien, a veces da un error. | 1 | Pendiente | 3T 2025
17 | Escenarios-> edicion soluciones | Solución de turnos ->Edición | Si calculas soluciones con el motor y editas la solución calculada y poniendo o quitando conductores, o reasignas tareas, da un errores al intentar guardar la solución. | 1 | Pendiente | 3T 2025
18 | Plan Anual->Herramientas->Validaciones | Revisión textos | Revisar textos de validaciones así como la funcionalidad que aporta Hay una imagen duplicada | 1 | Pendiente | 3T 2025
19 | Plan Anual-> Menú superior | Menú validaciones | Eliminar del menú principar botón de validaciones, ya está en herramientas | 1 | Pendiente | 3T 2025
20 | Editor paquetes de Actividad | Importación viajes | En la importación de viajes no se puede importar la descripción de la línea deja columnas sin rellenar. Este dato lo deja en blanco | 1 | Pendiente | 3T 2025

## Evolutivos
Identificador | Módulo | Título | Descripción del requisito | Prioridad | Estado | Fecha subida | Comentarios
1 | Copia repositorios | Personalizar nombre ámbito y repositorio copiado | Adaptar asistente para la creación de escenarios basados en plantillas. personalizar el nombre del repositorio y de los subámbitos contenidos | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Debemos ser autónomos apara la creación de repositorios.
2 | Estructuras y/o Nodos | Edición coordenadas de un nodo | Editar la posición geografía de un nodo editando su longitud y latitud. A veces sabes las coordenadas de un nodo pero no sabes que posición tienen en la cartografía. Puedes buscarlo en google y obtener las coordenadas y después introducirlas en el nodo. (revisar si permitirlo o que en caso de error se borre y se cree de nuevo) | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Veo mejor poder mover el nodo dentro de la cartografía de la aplicación.
3 | Estructuras/Lineas | Poder crear y editar líneas | Aunque en estructuras permite seleccionar la línea y las líneas se pueden cargar desde el importador de viajes/frecuencias módulo en el escritorio con el concepto Linea para que se puedan visualizar las líneas existentes e incluso crear nuevas | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Esfundamental para coorregir posibles errores o desviaciones en los datos de base importados.
4 | Estructuras | Forzar trayectos | Posibilidad de forzar trayectos en la cartografía, por ejemplo tipo de bus que no puede ir por determinadas calles o giros poder cambiar por donde marca la cartografía. O en caso de intercambiadores forzar la entrada. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | En el caso de intercambiadores, propongo el definir un tiempo de recorido y distancia dentro del intercabiador (podría ser un dato asociado a un nodo tipo "intercambiador"). Así se tendrá en cuenta el teimpo de viaje dentro de lso intercambiadores. Igualmente, en uan parada intermedia podría definirse también un tiempo de espera por sube y baja de viajeros.
5 | Estructuras | Velocidad Comercial Variable | Actualmente en el sistema se pueden calcular tiempos de ruta por franjas horarias, Poder visualizar la velocidad comercial por horas calculada en una nueva columna dividiendo espacio recorrido y el tiempo calculado. Poner un indicador con la velocidad promedio de la línea | 4 | Pendiente | 1T 2026
6 | Editor Paquetes de Actividad | Edición del paquete de viajes | Cuando registramos un nuevo viaje en un paquete de viajes, en el caso de tener calculados tiempos de recorrido, escribir solo la hora de inicio y que automáticamente estime la hora fin. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Bien siempre que se permita editar la hora de fin.
7 | Nodos | Multidepósito para la matriz de vacíos | El cálculo de la matriz de vacíos debe trabajar con varios depósitos, en este momento sólo trabaja con uno. Será necesario rehacer ccálculo de vacíos a cabecera para que tome los de menos distancia hasta completar la capacidad de estos depósitos. Es decir, que tome el recorrido en vacío desde el deposito más cercano hasta que ya exceda la capacidad de este deposito y lo tome del siguiente deposito. En este calculo habría que comprobar que hay capacidad suficiente de vehiculos para cubrir las necesidades de la oferta de viajes. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Bien, pero se debe de poder indicar dentro de las líenas o de los itinerarios desde que depósitos pueden salir los buses. Pueden darse casos en los que no nos interese salir de la base más cercana y queramos "forzar" la salida desde
8 | Tipos de día | Poder cambiar el nombre del tipo de día | Poder cambiar el nombre del tipo de día. | 2 | Pendiente | 4T 2025 | Aunque tiene prioridad 2, entiendo que no será un desarrollo muy costoso y podrá incluirse dentro de otros evolutivos. Si no es posible, puede desarse para una segunda fase de evolutivos.
9 | Estructuras | Exportar los grids de trayectos también | Poder exportar las paradas de un trayecto. Los grid de puntos de un trayecto deben heredar de la clase que los hace exportables. | 2 | Pendiente | 4T 2025
10 | Paquetes Actividad | Chequeo importación excel frecuencias | Chequeo de nombres de columnas para la carga. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Debe realizarse el chequeo para evitar posibles errores posteriores.
11 | Paquetes de Actividad | Añadir columna en importación excel frecuencias | En lugar de meter el periodo (frecuencia de la franja) poder indicar el número de coches en circulaciópn en la franja y comvertirlo en periodo, Todo esto por franjas horarias. | 3 | Pendiente | 1T 2026 | Le damos menos prioridad porque, en general, nos imponen la frecuencia y esta no depende del número de coches disponibles.
12 | Paquetes de Actividad | Chequeo importación excel Viajes | Chequeo de columnas y datos | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Debe realizarse el chequeo para evitar posibles errores posteriores.
13 | Editor Paquetes de Actividad | Edición paquete creado/import de frecuencias | Columna nº de buses con su lógica. Poder meter en cada franja, en lugar de la frecuencia, el material en circulación. Para hacer esto hay que añadir una columna a horarios con el número de vehículos en circulación. La columna frecuencia o periodo se calculará con la siguiente formula: · ej.: frecuencia = (tiempo de ida + vuelta) / nº. de coches de la franja. · (30 min + 30 min) / 6 buses en franja = 10 min de frecuencia en cabecera | 3 | Pendiente | 1T 2026 | Le damos menos prioridad porque, en general, nos imponen la frecuencia y esta no depende del número de coches disponibles.
14 | Editor Paquetes de Actividad | Paquete viajes | Añadir columna duración con capacidad de edición que cambie automáticamente la hora de llegada. También se debe añadir en el visor matricial de viajes | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Es fundamental que todo cambio en la duración de un viaje se actualice en el resto de apartados.
15 | Plan Anual->Paquetes de Actividad->Importar Paquete Viajes | Paquete viajes --> Columna duración | Añadir columna duración con capacidad de edición que cambie automáticamente la hora de llegada. También se debe añadir en el visor matricial de viajes | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Es fundamental que todo cambio en la duración de un viaje se actualice en el resto de apartados.
16 | Tipos de día | Tipos de día --> Columna duración en detalle expediciones | Añadir la columna de duración del viaje en el detalle de las expediciones | 1 | Pendiente | 3T 2025
17 | Presupuesto | Análisis explotación | En los costes materiales añadir Capacidad de pasajeros por vehículo. Si podemos poner un promediode ocupación podríamos calcular los viajeros transportados. Para hacerlo bien tendría que ser el dato por paquete de actividad. Si fuera por paquete, este dato podría automaticamente calcular las frecuencias como ocurre con el número de vehiculos en circulación. Cruzar la capacidad de los vehiculos con el porcentaje de ocupación. Si se quiere tarnsportar un número de viajeros concreto, calcularía la frecuencioa necesaria para mover todo esos viajeros. | 4 | Pendiente | 1T 2026 | Puede ser interesante para una última fase de mejora, pero inicialmente no es necesario para el cálculo de turnos de autobús y conductor.
18 | Presupuesto | Análisis explotación --> Resultado | Añadir N.º máximo de pasajeros transportados en función de la capacidad media. | 4 | Pendiente | 1T 2026 | Puede ser interesante para una última fase de mejora, pero inicialmente no es necesario para el cálculo de turnos de autobús y conductor.
19 | Presupuesto | Análisis explotación --> Resultado | Separar los kms. Vacíos (de posicionamiento) en los resúmenes de día | 2 | Pendiente | 4T 2025 | Es fundamental para el cálculo de los costes de oepración.
20 | Presupuesto | Análisis explotación --> Resultado | Añadir los turnos de conductor lógicos en los grids (estimados / reales) línea y estructura | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Una vez validada una solución (tras posibles ediciones de la misma), se debe de poder importar para el análisis del presupuesto. Importante que exista la capacidad de exportar en excel, hacer modificaciones e importar de nuevo la solución modificada, además de hacer cambios dentro del Gantt.
21 | Presupuesto | Análisis explotación | Añadir la velocidad comercial -> Poder meterla por franjas horarias. Este dato puede ser resultado de calculos o exigencia para calculos (entrada o salida) | 4 | Pendiente | 1T 2026 | Puede ser interesante para una última fase de mejora, pero inicialmente no es necesario.
22 | Presupuesto | Exportación de datos | Poder exportar los datos resultado del análisis en formato GTFS de todo el calendario anual. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Muy importante para poder cargar la planificacion de servicios en herramientas de planificación de viajes (como Google Maps), ya que scada vez se demanda más facilitar la información de oferta de servicios.
23 | Presupuesto | Exportación de datos | Plan anual del servicio -> Herramientas -> Presupuesto. Excel resumen datos agregados. Exportación con la posibilidad de agregar por; tipos de días y líneas. Datos kms en línea y vació, horas conductor, bus, vacío y línea. ¿Actualmente se exporta algo? | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Fundamental para el cálculo de costes.
24 | Presupuesto | Exportación de datos | Posibilidad de extraer el pivot grid. Plan anual del servicio -> Herramientas -> Presupuesto-> resumen por líneas | N/A | Pendiente |  | No entiendo a que se refiere.
25 | Plan Anual | Exportación de datos | Informe -> Libro de turnos. Catálogo de turnos por tipo de día definidos en paquetes de actividad con resumen de kms/hrs de línea, de vacío para buses y conductores. | 2 | Pendiente | 4T 2025 | Para una primera fase, si se puede obtener la información agrupada sería suficiente. Pero puede ser interesante para una segunda fase de desarrollos.
26 | Tipos de Días | Exportación de datos | Crear nuevo informe para ver los horários de cada paquete de actividad. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Muy importante para adjuntar en Ofertas de Concursos.
27 | Plan Anual->Paquetes de Actividad->Editor Paquete Viajes | Nueva pantalla con varias estructuras | Poder ver el paquete de viajes con los diferentes trayectos para reutilizar los coches entre trayectos. Sería necesario añadir una columna de trayectos. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Fundamental para líneas que tienen distintos itinerarios (en CRTM hay muchas líneas así).
28 | Presupuesto | Calculo de presupuestos. | Añadir capacidad de pasajeros por vehículo en los KPIs y que se tenga en cuenta en los resúmenes. Es un dato propiuo del tipo de vehiculo que luego se puede cruzar con ocupación del paquete para calcular el número de viajerso estimados- | 4 | Pendiente | 1T 2026 | Puede ser interesante para una última fase de mejora, pero inicialmente no es necesario.
29 | Presupuesto | Calculo de presupuestos. | Indicador de volumen máximo de pasajeros transportados. Al añadir plazas por tipo de vehiculo s epodría calcular como valor máximo de transporte de viajeros si la ocupación fuera el 100% | 4 | Pendiente | 1T 2026 | Puede ser interesante para una última fase de mejora, pero inicialmente no es necesario. Como prpuesta de mejora, añadir nº de pasajeros por tipo (sentados, de pie y PMR), para poder dar datos sobre la oferta de plazas.
30 | Estructuras | Forzar recorridos | Poder forzar que el recorrido pase por determinadas calles en los trayectos entre los nodos. Hay que ver en bing maps como se pone el tipo de vehiculo que sea tarnsporte urbano y ver si te habilita los acceoss a intecambiadores y tramos que son prohibuidos para vehiculos normales. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Fundamental, sobre todo en el caso de calles peatonales con tráfico de transporte público permitido (en algunas explotacioens nos pasa).
31 | Estructuras | Líneas circulares | Necesidad de poder incorporar líneas circulares, que no sea necesario un trayecto de ida y otro de vuelta | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Creo que ya se recoge en el apartado de errores.
32 | Plan anual | Regulaciones en terminal | Editar paquete de frecuencias -> Regulaciones también en terminal | N/A | Pendiente |  | No entiendo a que se refiere.
33 | Presupuestos | Multilínea | Cálculo de costes buses multilínea: En el cálculo de costes poder definir qué líneas se combinan con cuales, por que no todos los buses valen para todo. | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Fundamental para la optimización
34 | Plan anual | Tiempos de recorrido por franjas horarias y temporadas | Tiempos de recorrido por franjas horarias y temporada, por ejemplo no es lo mismo una noche de lunes que de viernes o de laborable que de navidad | 2 | Pendiente | 4T 2025 | Importante para adaptar los turnos a las temporadas, pero si se puede utilizar con franjas horarios sin temporada podría esperar auna segunda fase.
35 | Plan anual | Inferencia vacíos | Inferencia vacíos-> LLegan a una cabecera pero necesitan un vacío para trasladarse de cabecera y ese tiempo hay que tenerlo en cuenta | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Podría ser un valor asociado al nodo en un itinerario (igual que el tiempo de intercambiadores o de sube/baja indicado en apartados anteriores)
36 | Presupuestos | Matriz vacíos | Matriz de vacíos calculado automáticamente por franjas horarias | 2 | Pendiente | 4T 2025 | Importante para adaptar lso turnos a las temporadas, pero si se puede utilizar con franjas horarias sin temporada podría esperar auna segunda fase.
37 | Presupuestos | Inactividad cabecera | Tiempo inactivo en cabecera por franjas horarias | N/A | Pendiente |  | No entiendo a que se refiere.
38 | Presupuestos | Pluses | En la estimación de costes poder meter pluses por tipos de día, también poder meter costes por tipos de turnos o horarios | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Es fundamental para el cálculo de costes.
39 | Presupuestos | Coste salida base | A la salida de un coche de la base que tenga un coste asociado para la estimación de costes | 3 | Pendiente | 1T 2026 | No es tan importante para el cálculo detallado de lso costes, pero peude ser interesante para estimar un coste rápido en una fase posterior.
40 | Presupuestos | Coste por tipología bus | Coste por km añadir tipología de bus o de línea | 1 | Pendiente | 3T 2025 | Necesario poder sacar un resumen de km por Modelo de bus y línea, para poder calcular lso costes adaptados a consumos reales.
30 | Presupuesto | Plan de explotación | Generador de patrones en base a restricciones (nº de descansos semanales, nº máx de días de trabajo, descansos junots o separados, nº de turnos por día de la semana, etc) | 2 |  | 4T 2026 | AÑADIDO POR AISA. En reunión previsa se indicó que existe.
31 | Presupuesto | Plan de explotación | Capacidad de hacer cuadrante de, al menos, 4 semanas. Para poder incluir en el documento de organización del servicio. | 2 |  | 4T 2026

## Entornos (hidden)
Eva | Arranca con BUS-TEST-ARRANQUE
| DES 6 | ámbito 2630 | Abrir plan anual a 2022
| PRE 6 | ámbito 3230 | Abrir plan anual a 2022